## 작업일지
| 주차 별 실행 항목 | 실행 | 비고
1주차 | 1. 프로젝트 기획 | 1-1.역할분담 | 역할을 분배하고 각각 맡은 부분의 발사믹 제작 - 이지영: 메인화면, 서브페이지 SUN - 고현우: 서브페이지 SUN, EARTH - 김민지: 서브페이지 MOON, 추가기능 디자인 - 유지영: 서브페이지 SATURN, JUPITER
1-2. 발사믹을 활용한 화면 구성 기획
| 2. 프로젝트 분석 | 2-1. 사이트 분석 | 나사 홈페이지를 기반으로 사이트 구현 예정 - 원본사이트 : https://www.nasa.gov/
2-2. 사용자 요구사항 분석
| 3. 프로젝트 설계 | 3-1. 개발환경일정 계획서 | 자신이 분담한 페이지 기획서 제작
3-2. 요구사항 정의서
3-3. 화면기획서
2주차 | 4. 프로젝트 구현 | 4-1. 개발 환경 구축 | - 메인페이지 : 상단, 서브페이지 연결, 하단 - 서브페이지: 동적 애니메이션, 상세페이지 이동, 페이지 전환 등 - 로그인/회원가입: 아이디/비밀번호 입력 처리, 로그인 기능 등 - 검색 : 검색어 입력 처리,결과 표시 및 필터링, 메뉴별 체크박스 등 | 기능보완 - 고현우 : 회원가입 분기별 alret창 띄우기 - 이지영 : 회원가입 다음API를 이용한 주소창 추가 - 유지영 : 로그인 분기별 모달 팝업 띄우기
4-2. 메인 화면 구현
4-3. 서브페이지 구현
4-4. 모바일 구현
4-5. 회원가입/로그인 구현
4-6. 검색 프로그램 구현
3주차 | 5. 발표 및 시연 준비 | 5-1. 배포 전 테스트 | - 머징 전/후 - 발표 자료 제작(PPT)
5-2. 발표 및 시연 자료 작업
5-3. 배포 및 테스트
5-4. 발표 및 시연