## 전체일정
START DATE
2024 스타워즈 리뉴얼 팀프로젝트 | 2024-04-23 |  |  | <-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.
Use BLANK version on next tab to alter and add tasks. |  |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3
TASKS | START | END | DAYS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | STATUS
1. 기본 셋팅 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | A | A | [13 empty] | Not Started
1. 작업 일정 세팅 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | A | [14 empty] | In Progress
2. 작업 포지션, 파트 쉐어링 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 |  | A | [13 empty] | Complete
3. 요구사항 파악 및 정의 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 |  | A | [13 empty] | On Hold
2. 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 |  |  | A | A | [11 empty] | Needs Update
각 파트에 따른 레퍼런스 서치 및 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 |  |  | A | A | [11 empty] | Canceled
3. 개발환경 셋팅 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 3 |  |  |  | A | A | A
파일 이름 포맷 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 |  |  |  | A | A
모듈화 셋팅 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | [5 empty] | A
공통사항 코드(디자인, 레이아웃 등) | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | [5 empty] | A
1차 디버깅 및 체크 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | [5 empty] | A
4. 개별 파트 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 6 | [5 empty] | A | A | A | A | A | A
각자 파트 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | [5 empty] | A | A | A | A | A
파트별 디버깅 및 작업물 머지 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 1 | [9 empty] | A
2차 통합 테스트 + 디버깅 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 | [10 empty] | A
5.최종 통합테스트, 트러블슈팅, 발표준비 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 3 | [10 empty] | A | A | A
이슈 수정 체크 및 해결내용 문서화 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | [10 empty] | A
최종 디버깅 및 환경 테스트 후 배포 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2 | [10 empty] | A | A
발표준비 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | [12 empty] | A
6. 최종 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | [14 empty] | A
오픈베타 + 발표 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | [14 empty] | A
담당자 추가
진척도 퍼센트 추가 90%
컬러로 진행도 표시