## 시트1
스타팀: 스타워즈 사이트 리뉴얼PJ
프로잭트 진행기간: 2024.04.22~2024.5.10
주차 | 실행항목 | 작업내용 | 회의(의견 공유)내용
1주차 | 프로젝트 주제선정 | 1. 제시된 레퍼런스 중 팀원 회의를 통하여 주제 선정 | 기존의 스타워즈 사이트는 정보전달의 성격이 강하다. 따라서 이번에는 시리즈 홍보 목적의 사이트로 고객사가 요청했다는 케이스로 설정하여 진행하기로함. 스케쥴은 하단 파일 참조 프로젝트 수행 계획서_스타팀
| 작업 일정 세팅 | 2. 스케쥴링과 업무 분배
| 요구사항 파악 및 정의 | 3. 가상 고객사를 설정하여 요구사항 셋팅 후 이에 맞는 레퍼런스 서치와 발사믹을 이용한 와이어 프레임 작성
기획안 및 와이어프레임 작성
2주차 | 각 파트에 따른 레퍼런스 서치 및 기획안 작성 | 원본 사이트에서 기획안 기반 필요 데이터 수집 | 텍스트 디자인 요소, 버튼, 메인 컬러는 공통 클래스 제작하여 진행 작업편의성을 위하여 core 파일도 공통으로 사용
데이터 수집
3주차 | 개발환경 셋팅 | 최종 일정 확인 후 프로잭트 파일 이름 포맷 설정 등 공통사항 규칙 설정하여 작업 진행 | 디자인의 통일성을 위해
| 파일 이름 포맷 | 위에 첨부된 작업일지 기간을 기반으로 작업하며 머지 전 1차 디버깅 진행
모듈화 셋팅
공통사항 코드(디자인, 레이아웃 등)
1차 디버깅 및 체크
4주차 | 개인 파트 개발 | 1차 트러블 슈팅 내용 기반으로 디버깅 및 다음 스케쥴 진행 | 1차 머지 후 class 에 관련된 충돌 발생, 이는 메인을 기준으로 충돌나는 서브 클래스들 수정
| 파트별 디버깅 및 작업물 머지 | 개별 트러블 슈팅 후 최초 통합 테스트 진행
2차 통합 테스트 + 디버깅
5주차 | 이슈 수정 체크 및 해결내용 문서화 | 디버깅 진행 및 디버깅 과정은 프로잭트 폴더 내 error 파일에 기록 | 머지 후 미디어쿼리 충돌 有, 각 css파일 충돌부분 체크하여 빌드 진행 후 최종 디버깅 및 환경 테스트 완료
최종 디버깅 및 환경 테스트 후 배포
발표준비
최종 | 오픈베타 + 발표